Приложение № 3

к постановлению администрации

Сунженского сельского поселения

от  10 .04.2012 г. № 35

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерального плана Сунженского сельского поселения

| № п/п | Порядок выполнения работ | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Подготовка технического задания на изготовление проекта генерального плана Сунженского сельского поселения Заключение контракта на подготовку проекта генерального плана Сунженского сельского поселения Проверка проекта генерального плана Сунженского сельского поселения на соответствие требованиям технических регламентов Доработка проекта генерального плана Сунженского сельского поселения Размещение проекта генерального плана в ФГИС ТП Проведение публичных слушаний по проектам Правил землепользования и застройки населенных пунктов Принятие решения о направлении проекта генерального плана в Совет Сунженского сельского поселения | До 01.05.2012 г. до 6 июля 2012 г. В течение 15 дней после предоставления проекта Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректировок до 5 октября 2012 г. до 1 ноября до 20 декабря 2012 г. | администрация администрация Комиссия по подготовке проекта Плана Исполнитель администрация Администрация Администрация |